Голові Кіровоградської

обласної ради

О.ЧОРНОІВАНЕНКУ

Про стан виконання програми

Шановний Олександре Анатолійовичу!

Відповідно до рішення обласної ради від 30 березня 2007 року № 191 "Про Порядок формування обласних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання" надаємо інформацію про стан виконання Програми енергоефективності Кіровоградської області на 2017-2020 роки за 2018 рік (додається).

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

З повагою

Голова обласної

державної адміністрації                                                             С.КУЗЬМЕНКО

Ганна Павленко 0522 24 25 92

Додаток

до листа Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від "__"  січня 2019 року №____

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання Програми енергоефективності

Кіровоградської області на 2017-2020 роки

за 2018 рік

1. Основні дані

Метою Програми енергоефективності Кіровоградської області                            на 2017-2020 роки, яка затверджена  рішенням обласної ради від 19 травня 2017 року №  285 (далі - Програма), є реалізація політики енергоефективності та енергозбереження шляхом створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів населенням та ефективне використання бюджетних коштів, зокрема за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів на підставі рекомендацій енергоаудитів.

Розробниками та відповідальними виконавцями програми є департамент інфраструктури та промисловості та департамент житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Термін реалізації Програми - 2017-2020 роки.

2. Виконання завдань і заходів

1. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області

1) проведення науково-практичних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів, виставок та інших заходів з питань реалізації на Кіровоградщині політики з енергозбереження

27 березня 2018 року на засіданні обласної Ради по ОСББ були розглянуті питання про впровадження енергоефективних заходів у житловому секторі у 2017-2018 роках.

04 червня 2018 року відбувся семінар за участю голів ОСББ з представниками АТ "ОТП Банк" та АБ "Укргазбанку" з питань нових можливостей для ОСББ та ЖБК у впровадженні енергоефективних заходів у житлових будинках.

07 липня 2018 року проведено інформаційний семінар "Реформи в сфері енергоефективності – нові можливості для розвитку громад" за участі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства та GIZ (українсько-німецького товариства міжнародного співробітництва), представників райдержадміністрацій, міськвиконкомів, ОТГ, керівників окремих структурних підрозділів та ОСББ.

2) проведення енергоаудитів на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області

В бюджетній сфері області протягом дії програми проведено 3 енергоаудити. Так, у 2017 році Центром з енергозбереження, енергоменеджменту і консалтингу, створеного при  Центральноукраїнському національному технічному університеті проведено енергоаудити у:

спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву “Надія” на суму 40,0 тис.грн.;

Власівському пансіонаті для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням на суму 40,0 тис.грн.

У 2018 році проведено енергоаудит в Обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д.І. Чижевського на загальну суму 45,0 тис.грн., з яких 20 тис.грн. – кошти обласного бюджету.

3) проведення роботи щодо укладання енергосервісних договорів

Обласна державна адміністрація проводить активну роботу над впровадженням механізму енергосервісу та залученням приватних інвестицій для реалізації енергозберігаючих заходів на об’єктах бюджетної сфери.

На даний час укладено 20 енергосервісних договорів на загальну суму більше 16 млн.грн.:

5 об’єктів обласного підпорядкування (Комунальний вищий навчальний заклад "Олександрійський коледж культури і мистецтв", Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат – школа мистецтв) (м.Олександрія), Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат – школа мистецтв) (м. Кропивницький), Комунальний заклад вищої освіти "Кіровоградський музичний коледж", Комунальний вищий навчальний заклад "Олександрійський педагогічний коледж ім.В.О.Сухомлинського");

15 об’єктів по м.Кропивницький (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи).

Вже протягом опалювального сезону 2018/2019 років очікується скорочення  споживання теплової енергії по цим закладам від 7 до 55%.

Заходи з енергосервісу, що запроваджуються інвесторами, це:

встановлення  системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії, модернізація індивідуальних теплових пунктів (забезпечення рівня скорочення витрат на теплову енергію);

встановлення  установок "Індивідуальний електротеплопункт "Кітотерм" з онлайн управлінням і моніторингом" ;

утеплення покрівлі, фасаду.

4) встановлення енергозберігаючих LED ламп у приміщеннях, де розміщуються структурні підрозділи та апарат обласної державної адміністрації

На встановлення енергозберігаючих LED ламп у приміщеннях, де розміщуються структурні підрозділи та апарат обласної державної адміністрації, кошти на поточний рік не передбачались. Проте реалізація заходу відбувається за необхідності придбання LED ламп у межах кошторисних призначень на утримання структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

2. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів

Департаментом житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації  укладені Генеральні договори з уповноваженими банками щодо відшкодування частини суми кредиту на впровадження енергоефективних заходів ОСББ та ЖБК у Кіровоградській області з АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" та  ПАТ КБ "Приватбанк".

В умовах реалізації програми "теплих" кредитів у 2018 році 41 ОСББ, ЖБК у містах Знам'янці, Кропивницькому, Олександрії, Світловодську та смт Олександрівці оформили 47 енергокредитів на загальну суму                         12149,16 тис.грн., з яких 36 ОСББ, ЖБК (42 енергокредити) відповідно до Програми енергоефективності Кіровоградської області на 2017-2020 роки отримали 30%  компенсацію з обласного бюджету у розмірі 2817,17 тис.грн.

Кількість залучених кредитів до показника минулого року збільшилась у 3,3 рази.

У розрізі населених пунктів енергокредитами скористались:

18 ОСББ у м.Олександрії на суму 4835,35 тис.грн. (20енергокредитів), з яких 16 ОСББ, ЖБК  (18 енергокредитів) отримали відшкодування з обласного бюджету у сумі 1202,01 тис.грн., та 13 ОСББ (14 енергокредитів) отримали відшкодування з міського бюджету у сумі 438,46тис.грн.;

7 ОСББ у м.Кропивницькому на суму 1302,83 тис.грн., з яких 6 ОСББ отримали відшкодування з обласного бюджету у сумі  345,25 тис.грн.;

4 ОСББ у м.Знам'янці на суму 443,23 тис.грн., з яких 3 ОСББ отримало відшкодування з обласного бюджету у сумі  - 122,07тис.грн.;

11 ОСББ у м.Світловодську на суму 5282,78 тис.грн. (15 енергокредитів), з яких 10 ОСББ отримали відшкодування з обласного бюджету у сумі  1062,34тис.грн. (14 енергокредитів) та 9 ОСББ отримали відшкодування з міського бюджету у сумі 423,86тис.грн.;

1 ОСББ в смт Олександрівці на суму 284,98 тис.грн., яке отримало відшкодування з обласного бюджету у сумі 85,49 тис.грн. та районного бюджету у сумі 30,0тис.грн. та 3 фізичним особам у сумі 2,07 тис. грн.

Петрівською райдержадміністрацією з районного бюджету відшкодовано 1 учаснику АТО  у сумі 5,0 тис. грн.

Зазначені кошти спрямовані на придбання вікон із енергозберігаючими склопакетами для місць загального користування; енергоефективних ламп для освітлення місць загального користування; матеріалів та обладнання для термомодернізації систем теплопостачання будинків, тепломодернізації покрівель будинків, індивідуальних теплових пунктів.

3. Оцінка ефективності виконання

Протягом 2018 року у рамках реалізації Програми:

проведено енергоаудит в Обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д.І. Чижевського на загальну суму 45,0 тис.грн., з яких 20 тис.грн. – кошти обласного бюджету.

укладено 20 енергосервісних договорів на загальну суму більше 16 млн.грн. (5 місце серед регіонів України). Вже протягом цього опалювального сезону очікується скорочення  споживання теплової енергії по цим закладам від 7 до 55%;

на співфінансування "теплих кредитів" з обласного бюджету спрямовано кошти у сумі 2817,2 тис.грн. У порівнянні з 2017 роком кількість енергокредитів, якими скористались ОСББ, збільшилась у 3,3 рази.

4. Фінансування

У 2018 році проведено енергоаудит в Обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д.І. Чижевського на загальну суму 45,0 тис.грн., з яких 20 тис.грн. – кошти обласного бюджету.

В умовах реалізації програми "теплих" кредитів у 2018 році 41 ОСББ, ЖБК у містах Знам'янці, Кропивницькому, Олександрії, Світловодську та смт Олександрівці оформили 47 енергокредитів на загальну суму                         12149,16 тис.грн., з яких 36 ОСББ, ЖБК (42 енергокредити) відповідно до Програми отримали 30%  компенсацію з обласного бюджету у розмірі 2817,17 тис.грн., або 100% від суми передбаченої в обласному бюджеті на 2018 рік. У порівнянні з 2017 роком кількість енергокредитів, якими скористались ОСББ, збільшилась у 3,3 рази.

Додатково з міських бюджетів отримали відшкодування частини суми енергокредитів 13 ОСББ у сумі  438,46 тис.грн. у м.Олександрії та 9 ОСББ у сумі 423,86 тис.грн. у м.Світловодську, з районного бюджету профінансовано Олександрівською райдержадміністрацією відшкодування частини суми енергокредитів 1 ОСББ у сумі 30,0 тис.грн. та 3 фізичним особам у сумі 2,07 тис. грн. та Петрівською райдержадміністрацією - 1 учаснику АТО у сумі  5,0 тис. грн.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

З метою забезпечення належного рівня енергоефективності об’єктів обласного підпорядкування продовжити виконання заходів Програми із забезпеченням фінансування у визначених обсягах.

Крім того, враховуючи, що згідно з рішенням Кіровоградської обласної ради від 21 вересня 2018 року №540 з 2019 року змінені умови надання відшкодування частини суми енергокредиту ОСББ, ЖБК з обласного бюджету, а саме відшкодування здійснюватиметься за умови та після проведення відповідного відшкодування з місцевих бюджетів, райдержадміністраціям, міськвиконкомам міст обласного значення, об’єднаним територіальним громадам необхідно прийняти відповідні місцеві програми енергоефективності або внести необхідні зміни до діючих програм та передбачити кошти на їх фінансування.

Директор департаменту

інфраструктури та промисловості

обласної державної адміністрації                                               О.КОРНЮША